АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ




10.04.2026                                                                                                        №17-п

п. Бурлыкский

Об утверждении мероприятий по обеспечению пожарной
 безопасности на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет в весенне-летний период 2026 года

Руководствуясь Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального образования Бурлыкский сельсовет, в целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, объектов экономики, населения в весенне-летний период 2026 года и своевременного сосредоточения сил и средств на тушение пожаров и проведение аварийно- спасательных работ:

1.
Утвердить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
населённых пунктов, объектов экономики в весенне-летний период 2026 года согласно приложению №1.
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Бурлыкского сельсовета в весенне-летний период 2026 года согласно приложению №2.

3. Контроль   за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального

образования                                                                                        В.А. Черепаха 

	Разослано:
	Главам КФХ, МБОУ «Бурлыкская СОШ», учреждениям культуры, администрации района, прокурору района, в дело.


                                                                             Приложение №1
                                                                              к постановлению администрации 
                                                                             от 10.04.2026 №17-п                      




Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов, объектов
экономики в весенне-летний период 2026 года

1. Определить список собственников (арендаторов) земель сельскохозяйственного назначения и вменить в их обязанности ответственность за их противопожарное содержание;
заключить договора с хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности на проведение работ по вывозу мусора, опашке населенных пунктов, а также по опахиванию зоны горения при пожаре и подвозу воды: 


Срок исполнения: 30.04.2026 г.

продолжить проведение разъяснительной работы с населением по профилактике пожаров, по очистке территорий частных подворий от сухой растительности, мусора, навоза;

Срок исполнения: до 30.04.2026 г.

организовать проведение сходов граждан, инструктажей, бесед по предупреждению пожаров с вручением памяток о мерах пожарной безопасности под роспись;
Срок исполнения: до 15.05.2026 г.

провести работу по очистке лесопарковых зон, расположенных в насе​лённых пунктах;

Срок исполнения: до 15.05.2026 г.
произвести опашку населенных пунктов, общественных свалок мусора по периметру полосой шириной не менее 10 метров;

Срок исполнения: 12.05.2026 г.
на территориях объектов и населённых пунктов для целей пожаротушения проверить наличие и состояние водоисточников (пожарные водоемы, колонки, пожарные гидранты, башни «Рожновского») для заправки водой пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники; 
Срок исполнения: до 15.05.2026 г.
провести проверку технического состояния пожарной и приспособ​ленной для целей пожаротушения техники на предмет использования по предна​значению. При необходимости обеспечить пожарно-техническим вооружением, ГСМ, огнетушащими веществами;

Срок исполнения: 15.05.2026 г.
на территориях населенных пунктов проверить работоспо​собность установленных средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

Срок исполнения: 30.05.2026 г. 
обеспечить эксплуатацию свалок ТБО в соответствии с санитарными, экологическими и противопожарными требованиями;

Срок исполнения: в течение всего пожароопасного периода.
организовать работу и принять необходимые меры по противопо​жарному прикрытию населённых пунктов, не подпадающих в зону нормативного прибытия подразделений пожарной охраны (20 минут);

Срок исполнения: в течение всего пожароопасного периода.
обеспечить контроль выполнения запрета выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведения костров на полях;

Срок исполнения: в течение всего пожароопасного периода.
создать резерв сил и средств на территории населенных пунктов муниципальных образований из числа активистов, волонтеров, работников добровольных пожарных формирований и населения;

Срок исполнения: до 15.05.2026 г.
в случае повышения пожарной опасности в течение летнего периода вводить на территории муниципального образования особый противопожарный режим с установлением дополнительных требований пожарной безопасности;

Срок исполнения: в течение всего летнего периода.

2. Сельскохозяйственным организациям обеспечить контроль:

соблюдения работниками сельхозпредприятий мер пожарной безопасности при проведении сельскохозяйственных работ;

выполнения запрета на сжигание стерни, пожнивных остатков и разведения костров на полях;

за исправным состоянием автотракторной техники, используемой при производстве полевых работ;

проведения противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в посевной, на сенокосе и уборочной;

Срок исполнения: в течение всего летнего периода.

                                                                                                                                                               Приложение №2

                                                                                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                                                                                               от 10.04.2026 №17-п

План

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 
 Бурлыкского сельсовета в весенне-летний период 2026 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные
 за исполнение
	Срок исполнения


	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проверка готовности системы связи и оповещения при угрозе и возникновении пожаров
	глава сельсовета
	до 30.04.2026

	2. 
	Обеспечение наличия и исправного состояния источников противопожарного водоснабжения, а также доступности подъезда к ним пожарной техники
	администрация сельсовета,

организации
	постоянно

	3. 
	Обеспечение исправного состояния пожарных гидрантов и подъезда к пожарным гидрантам. Установка указателей направления движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояний до их месторасположения
	администрация сельсовета,

организации
	постоянно

	4. 
	Проверка состояния наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов
	администрация сельсовета,

организации
	до 15.05.2026

	5. 
	Обеспечение населенных пунктов противопожарным запасом воды, телефонной связью, средствами звукового оповещения о пожаре, пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техникой 
	администрация сельсовета,

организации
	постоянно

	6. 
	Обеспечение объектов и территорий первичными средствами пожаротушения
	администрация сельсовета,

организации
	постоянно

	7. 
	Создание резервов горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ
	администрация сельсовета,

организации
	до 15.05.2026

	8. 
	Подготовка мест для размещения пунктов временного пребывания, решение вопросов жизнеобеспечения населения, эвакуируемого при пожарах
	администрация сельсовета,

организации
	до 15.05.2026

	9. 
	Проведение месячника пожарной безопасности
	администрация сельсовета
	с 10.04.2026
по 10.05.2026

	10. 
	Проведение надзорно-профилактической операции «Жилище»
	администрация сельсовета,

организации
	весь период

	11. 
	Организация работы с населением по пропаганде пожарной безопасности в населенных пунктах, профилактике природных пожаров. Проведение разъяснительной работы на сходах граждан и путем подворных обходов. Организация размещения материалов, направленных на обучение населения мерам пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и действиям при пожарах, в средствах массовой информации, а также в сети Интернет, на сайте администрации района
	администрация сельсовета,

организации
	постоянно

	12. 
	Создание оперативных групп (патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных) из числа представителей органов местного самоуправления, членов добровольной пожарной охраны и других организаций для проведения патрулирования мест массового отдыха населения, территорий населенных пунктов, летних оздоровительных лагерей. 
	администрация сельсовета,

организации
	до 15.05.2026

	13. 
	Организация работы оперативных групп


	администрация сельсовета,

организации
	постоянно

	14. 
	Проведение работы по развитию пожарного добровольчества в населенных пунктах, в которых не выполняется условие нормативного времени прибытия первого подразделения к месту вызова (в сельских поселениях – 20 минут) 
	администрация сельсовета,

организации
	постоянно

	15. 
	Создание противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, полей сельскохозяйственного назначения, объектов отдыха, государственных природных заповедников  
	администрация сельсовета,

организации
	до начала весенне-летнего пожароопасного периода

	16. 
	Организация уборки мусора и сухостоя в населенных пунктах, ликвидация несанкционированных свалок; выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий на территории лесных насаждений в границах населенных пунктов (вырубка погибших и поврежденных насаждений, очистка от мусора) с привлечением населения, предприятий, общественных организаций
	администрация сельсовета, организации и предприятия 


	постоянно

	17. 
	Подготовка жилого сектора к пожароопасному сезону (очистка от мусора помещений, ремонт электрических сетей и другое)
	администрация сельсовета, организации и предприятия, жители населенных пунктов 
	до 15.05.2026

	18. 
	Проведение противопожарного обустройства лесов, очистка лесных участков от захламления, сухой травы, порубочных остатков, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в целях пожаротушения
	администрация сельсовета,

организации
	постоянно 

	19. 
	Выполнение противопожарных мероприятий при подготовке объектов с массовым пребыванием людей, в том числе мест летнего отдыха детей
	администрация сельсовета,

организации
	постоянно

	20. 
	Организация периодического контроля мест массового отдыха людей, в том числе в лесах и на территориях, прилегающих к лесным массивам
	администрация сельсовета,

организации
	постоянно


Примечание: Привлечение в качестве исполнителей настоящего плана учреждений и организаций, не являющихся органами местного самоуправления Бурлыкского сельсовета, осуществляется по согласованию или на договорной основе.

