АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Бурлыкский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального  образования  Бурлыкский  сельсовет Беляевского  района  Оренбургской  области от 07.11.2022  №96-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурлыкский сельсовет», руководствуясь Уставом муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» за 2024 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Бурлыкский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Бурлыкского сельсовета».

Глава муниципального

образования                                                                                        В.А. Черепаха

| Разослано: | администрации района, прокурору, в дело. |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

от 13.03.2025 №24-п

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»

за 2024 год

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Бурлыкский сельсовет от  15.11.2022 №117-п и внесены изменения постановлениями от 06.02.2023 № 11-п, от 29.12.2023 №129-п, от 18.10.2024 №97-п, от 30.01.2025 №7-п, от 13.03.2025 №23-п.

Ответственным исполнителем Программы является администрация  муниципального образования Бурлыкский сельсовет.

Целью Программы является  решение ключевых социально-экономических проблем территории МО Бурлыкский сельсовет.

Задачи программы -  обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы,

- повышение качества управления муниципальными  финансами на территории МО Бурлыкский сельсовет.

- обеспечение устойчивого развития территории муниципальных образований Бурлыкский сельсовет, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и муниципальных образований, повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

- совершенствование системы комплексного благоустройства  поселения.

- повышение уровня пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования Бурлыкский сельсовет за счет выполнения комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и предупредительных мер, направленных на защиту жизни и здоровья от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- улучшение качества жизни граждан, проживающих, работающих на территории поселения, посредством формирования празднично-игровой культуры, сохранение и развитие местных традиций и обрядов.

- укрепление здоровья и создание условий для занятий физической культурой и спортом  на территории муниципального образования.

- обеспечение принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территории поселения, на которой отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов  игосударственная регистрация актов гражданского состояния.

- поддержка   молодых   семей, признанных     в   установленном порядке,  нуждающимися в улучшении жилищных  условий,  в решении жилищной проблемы  в  целях  улучшения демографической   ситуации   в    муниципальном образовании Бурлыкский сельсовет.

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

- составлен уточненный реестр расходных обязательств МО Бурлыкский сельсовет в части расходов местного бюджета;

- ассигнования местного бюджета на 2024 год утверждены в сумме  11212929,58  рублей;

- внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2024 год, лимиты бюджетных обязательств на 2024 год;

- доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертах;

Исполнение местного бюджета на 01.01.2025 составило:

доходы   –  11016574,61 рублей (100,5 %);

расходы –  10735442,3 рубля (95,7%);

профицит  -281132,31 рублей.

Реализация в 2024 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам данной программы на 95,7 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 8, 9.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»

за 2024 год

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Бурлыкского сельсовета от 07.11.2022 №96-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурлыкский сельсовет»

Оценка степени реализации структурных элементов Программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» за 2024 год

Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв / П, где:

СРi– степень реализации i-ой задачи структурного элемента;

Пв– количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество результатов i-ой задачи структурного элемента.

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Бурлыкского сельсовета» (СР1):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 3 | Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании администрации поселения | кв. метров | 527 | 527 | 1 | выполнен |
| 3 | Заключение соглашений на осуществление полномочий | штук | 5 | 5 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Бурлыкскийсельсовет»  (СР2):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества | кол-во | 1 | 1 | 1 | выполнен |
| 2 | Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | шт | 1 | 1 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = (1)/1=1.

Степень реализации комплекса процессных мероприятий«Осуществление отдельных государственных полномочий по воинскому учету граждан и мобилизационной подготовке» (СР3):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территории поселения, на которой отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов; | % | 100,0 | 100,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР3= (1)/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет» СР4

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укрепление материально-технической базы для ликвидации чрезвычайных ситуаций | процент | 30 | 30 | 1,0 | выполнен |
| 2 | Минимизация рисков материально-имущественного ущерба для населения и территорий | процент | 15 | 15 | 1,0 | выполнен |
| 3 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | процент | 100 | 100 | 1,0 | выполнен |
| 4 | Охват населения оповещаемого системой оповещения | процент | 100 | 90,0 | 0,9 | выполнен |
| 5 | Организация и проведение антитеррористической защищенности жизненно-важных потенциально-опасных объектов и объектов социальной сферы с массовым пребыванием граждан | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР4= (1)/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» (СР5):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом | км | 0,0 | 0,0 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | процентов | 90 | 90 | 1 | выполнен |
| 3 | Количество замененных ламп | единиц | 60 | 55 | 0,9 | выполнен |

Таким образом, СР5= (1)/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий«Мероприятия в области жилищного хозяйства» (СР6):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание имущества | единица | 0,0 | 1,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР6= (1)/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (СР7):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водопроводной сети | пог. метр | 0,0 | 0,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР7= (1)/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий«Комплексное благоустройство территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет» (СР8):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и текущий ремонт мест захоронения | Тыс. руб | 50,0 | 36,0 | 1 | выполнен |
| 2 | Санитарная очистка территории в сельских населенных пунктах, вывоз мусора по поселению | Тыс.руб. | 121,6 | 118,5 | 0,9 | выполнен |
| 3 | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, привидение в качественное состояние элементов благоустройства | Тыс. руб. | 280,0 | 280,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР8= (1)/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий«Благоустройство сельских территорий» (СР9):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Кол-во площадок | 0,0 | 0,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР9= (1)/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет» (СР10):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества Культурно-досуговых мероприятий | проценты | 10 | 10 | 1 | выполнен |
| 2 | Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры | проценты | 50 | 50 | 1,0 | выполнен |

Таким образом, СР10= (1)/1=1,0

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет» (СР11):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения ; | проценты | 30 | 30 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля населения, принимающего участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | проценты | 45 | 35 | 0,8 | выполнен |

Таким образом, СР11= (1)/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий«Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области» (СР12):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация инициативных проектов | Кол-во | 2 | 2 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР12= (1)/1=1

Оценка степени соответствия произведенных затрат

запланированным тратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз= МБф / МБп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение;

МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью бюджетаМО Бурлыкский сельсоветпо состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента«Осуществление отдельных государственных полномочий»

ССуз = 154,4/154,4= 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет собственных средств бюджетаМО Бурлыкский сельсовет, так и за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5 * Зф / Зп + 0,5 * МБф / МБп, где:

ССуз– степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп– предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф– фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф– фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп– предусмотренные сводной бюджетной росписью бюджетаМО Бурлыкский сельсоветпо состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента «Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Бурлыкского сельсовета»

ССуз = 3004,5/3004,5= 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента«Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет»

ССуз = 55,6/55,6 = 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет»

ССуз = 29,0/29,0 = 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования»

ССуз =1211,0 /1210,8 = 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента«Мероприятия в области жилищного хозяйства»

ССуз = 40,0/40,0 = 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры»

ССуз = 80,1/80,1 = 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента«Комплексное благоустройство территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет»

ССуз = 434,5/454,5 = 0,9

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет»

ССуз =3570,8/4023,1 = 0,9

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента«Развитие физической культуры, спорта и на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет»

ССуз =15,0 /15,0 = 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента«Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области»

ССуз =2190,5 /2195,4 = 1

Оценка эффективности использования средств  бюджета муниципального образования Бурлыкский сельсовет

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле:

Эис = СРсэ - ССуз, где:

Эис– эффективность использования средств бюджетаМО Бурлыкский сельсовет;

СРсэ–степень реализации структурного элемента;

ССуз– степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

Таким образом, Эис = 1 – 0,957 = 0,043=1

Оценка степени решения задач структурных элементов

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цель(и) муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз> 1 значение СДгппз принимается равным 1.

Таким образом, СРгп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,9+0,9)/11 = 0,982

Оценка эффективности реализации структурного элемента

Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств бюджета МО Бурлыкский сельсоветпо следующей формуле:

ЭРсэ = СРсэ * Эис, где:

ЭРсэ– эффективность реализации структурного элемента;

СРсэ– степень реализации структурного элемента;

Эис– эффективность использования средств бюджетаМО Бурлыкский сельсовет.

Эффективность реализации структурного элемента признана высокой

Оценка степени достижения цели муниципальной программы

Степень реализации муниципальнойпрограммы  рассчитывается по следующей формуле:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цель(и) муниципальной программы.

СДгппз = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,9+0,9)/11 = 0,982

Оценка эффективностиреализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цель(и) муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее структурных элементов по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5*СРгп + 0,5*∑ЭРсэ, где:

1

ЭРгп– эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп– степень реализации муниципальной программы;

ЭРсэ– эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы;

ЭРгп = 0,98

Эффективность реализации муниципальной программы признана высокой

Таблица 8

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату* |  |
| Цель муниципальной программы Бурлыкского сельсовета «Социально-экономическое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» - «Решение ключевых социально-экономических проблем территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем расходов местного бюджета на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета предоставления налоговой льготы по земельному налогу | Объем налоговых льгот в тыс.руб | 214,0 | 214,0 | 214,0 |  |
| 3 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании администрации | кв. метров | 527 | 527 | 527 |  |
| 5 | Заключение соглашений на осуществление полномочий | кол-во | 4 | 4 | 4 |  |
| 6 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества | кол-во | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | шт | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию | шт | 2 | 0 | 0 |  |
| 9 | Обеспечение принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территории поселения на которой отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Укрепление материально-технической базы для ликвидации чрезвычайных ситуаций | процентов | 30 | 30 | 30 |  |
| 11 | Минимизация рисков материально-имущественного ущерба для населения и территорий | процентов | 15 | 15 | 15 |  |
| 12 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Охват населения оповещаемого системой оповещения | процентов | 100 | 90,0 | 90,0 |  |
| 14 | Организация и проведение антитеррористической защищенности жизненно-важных потенциально-опасных объектов и объектов социальной сферы с массовым пребыванием граждан | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 15 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом | километр | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | процентов | 90 | 90 | 90 |  |
| 17 | Количество замененных ламп | ед. | 60,0 | 55,0 | 55,0 |  |
| 18 | Содержание имущества | ед. | 0,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 19 | Содержание и текущий ремонт мест захоронения | Тыс. руб | 50,0 | 36,0 | 36,0 |  |
| 20 | Санитарная очистка территории в сельских населенных пунктах, вывоз мусора по поселению | Тыс.руб. | 121,6 | 118,5 | 118,5 |  |
| 21 | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, привидение в качественное состояние элементов благоустройства | Тыс. руб. | 280,0 | 280,0 | 280,0 |  |
| 22 | Устройство контейнерных площадок в населенных пунктах | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Увеличение количества Культурно-досуговых мероприятий | проценты | 15 | 15 | 15 |  |
| 24 | Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры | проценты | 40 | 50 | 50 |  |
| 25 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения ; | проценты | 30 | 30 | 30 |  |
| 26 | Доля населения, принимающего участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | проценты | 45 | 35 | 35,0 |  |
| 27 | Реализация инициативных проектов | Кол-во | 2 | 2 | 2 |  |

Таблица 9

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Бурлыкский сельсовет и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств

| № п/п | Наименование муниципальной программы, направления, структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» | (всего), в том числе: | 9586,8 | 11212,9 | 10735,4 | 10735,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
|  |  | областной бюджет | 1849,2 | 1626,8 | 1623,1 | 1623,1 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 7583,4 | 9431,7 | 8957,9 | 8957,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Структурный элемент муниципальной программы «Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Бурлыкского сельсовета» N 1 | (всего), в том числе: | 2522,7 | 2995,1 | 2995,0 | 2995,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 2522,7 | 2995,1 | 2995,0 | 2995,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Структурный элемент муниципальной программы «Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет» N 2 | (всего), в том числе: | 35,0 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 35,0 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Структурный элемент муниципальной программы «Осуществление отдельных государственных полномочий по воинскому учету граждан и мобилизационной подготовке» N 3 | (всего), в том числе: | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 154,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Структурный элемент муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет» N 4 | (всего), в том числе: | 56,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 56,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Структурный элемент муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» N 5 | (всего), в том числе: | 1130,2 | 1211,0 | 1210,8 | 1210,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 1130,2 | 1211,0 | 1210,8 | 1210,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7 | Структурный элемент муниципальной программы «Мероприятия в области жилищного хозяйства» N 6 | (всего), в том числе: | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 8 | Структурный элемент муниципальной программы «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры» N7 | (всего), в том числе: | 20,0 | 80,1 | 80,1 | 80,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 20,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 9 | Структурный элемент муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет» N8 | (всего), в том числе: | 441,6 | 454,5 | 434,5 | 434,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 441,6 | 454,5 | 434,5 | 434,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10 | Структурный элемент муниципальной программы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет» N 9 | (всего), в том числе: | 2686,7 | 4023,1 | 3570,8 | 3570,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 2686,7 | 4023,1 | 3570,8 | 3570,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11 | Структурный элемент муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет» N10 | (всего), в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 12 | Структурный элемент муниципальной программы «Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области» N10 | (всего), в том числе: | 2495,4 | 2195,4 | 2190,4 | 2190,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1849,2 | 1626,8 | 1623,1 | 1623,1 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельсовета | 276,2 | 243,1 | 241,8 | 241,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 370,0 | 325,5 | 325,5 | 325,5 |