АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2025                                                                                                        №28-п

п. Бурлыкский

Об утверждении мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет в весенне-летний период 2025 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Бурлыкский сельсовет, в целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, объектов экономики, населения в весенне-летний период 2025 года и своевременного сосредоточения сил и средств на тушение пожаров и проведение аварийно- спасательных работ:

1.	Утвердить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
населённых пунктов, объектов экономики в весенне-летний период 2025 года согласно приложению №1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Бурлыкского сельсовета в весенне-летний период 2025 года согласно приложению №2.

3. Контроль   за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального

образования                                                                                        В.А. Черепаха

| Разослано: | Главам КФХ, МБОУ «Бурлыкская СОШ», учреждениям культуры, администрации района, прокурору района, в дело. |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации

от 04.04.2025 №28-п

Мероприятия

по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов, объектов

экономики в весенне-летний период 2025 года

1. Определить список собственников (арендаторов) земель сельскохозяйственного назначения и вменить в их обязанности ответственность за их противопожарное содержание;

заключить договора с хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности на проведение работ по вывозу мусора, опашке населенных пунктов, а также по опахиванию зоны горения при пожаре и подвозу воды:

Срок исполнения: 30.04.2025 г.

продолжить проведение разъяснительной работы с населением по профилактике пожаров, по очистке территорий частных подворий от сухой растительности, мусора, навоза;

Срок исполнения: до 30.04.2025 г.

организовать проведение сходов граждан, инструктажей, бесед по предупреждению пожаров с вручением памяток о мерах пожарной безопасности под роспись;

Срок исполнения: до 15.05.2025 г.

провести работу по очистке лесопарковых зон, расположенных в населённых пунктах;

Срок исполнения: до 15.05.2025 г.

произвести опашку населенных пунктов, общественных свалок мусора по периметру полосой шириной не менее 10 метров;

Срок исполнения: 12.05.2025 г.

на территориях объектов и населённых пунктов для целей пожаротушения проверить наличие и состояние водоисточников (пожарные водоемы, колонки, пожарные гидранты, башни «Рожновского») для заправки водой пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники; 	Срок исполнения: до 15.05.2025 г.

провести проверку технического состояния пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники на предмет использования по предназначению. При необходимости обеспечить пожарно-техническим вооружением, ГСМ, огнетушащими веществами;

Срок исполнения: 15.05.2025 г.

на территориях населенных пунктов проверить работоспособность установленных средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

Срок исполнения: 30.05.2025 г.

обеспечить эксплуатацию свалок ТБО в соответствии с санитарными, экологическими и противопожарными требованиями;

Срок исполнения: в течение всего пожароопасного периода.

организовать работу и принять необходимые меры по противопожарному прикрытию населённых пунктов, не подпадающих в зону нормативного прибытия подразделений пожарной охраны (20 минут);

Срок исполнения: в течение всего пожароопасного периода.

обеспечить контроль выполнения запрета выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведения костров на полях;

Срок исполнения: в течение всего пожароопасного периода.

создать резерв сил и средств на территории населенных пунктов муниципальных образований из числа активистов, волонтеров, работников добровольных пожарных формирований и населения;

Срок исполнения: до 15.05.2025 г.

в случае повышения пожарной опасности в течение летнего периода вводить на территории муниципального образования особый противопожарный режим с установлением дополнительных требований пожарной безопасности;

Срок исполнения: в течение всего летнего периода.

2. Сельскохозяйственным организациям обеспечить контроль:

соблюдения работниками сельхозпредприятий мер пожарной безопасности при проведении сельскохозяйственных работ;

выполнения запрета на сжигание стерни, пожнивных остатков и разведения костров на полях;

за исправным состоянием автотракторной техники, используемой при производстве полевых работ;

проведения противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в посевной, на сенокосе и уборочной;

Срок исполнения: в течение всего летнего периода.

Приложение №2

к постановлению администрации

от 04.04.2025 №28-п

План

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории

Бурлыкского сельсовета в весенне-летний период 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка готовности системы связи и оповещения при угрозе и возникновении пожаров | глава сельсовета | до 30.04.2025 |
|  | Обеспечение наличия и исправного состояния источников противопожарного водоснабжения, а также доступности подъезда к ним пожарной техники | администрация сельсовета, организации | постоянно |
|  | Обеспечение исправного состояния пожарных гидрантов и подъезда к пожарным гидрантам. Установка указателей направления движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояний до их месторасположения | администрация сельсовета, организации | постоянно |
|  | Проверка состояния наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов | администрация сельсовета, организации | до 15.05.2025 |
|  | Обеспечение населенных пунктов противопожарным запасом воды, телефонной связью, средствами звукового оповещения о пожаре, пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техникой | администрация сельсовета, организации | постоянно |
|  | Обеспечение объектов и территорий первичными средствами пожаротушения | администрация сельсовета, организации | постоянно |
|  | Создание резервов горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ | администрация сельсовета, организации | до 15.05.2025 |
|  | Подготовка мест для размещения пунктов временного пребывания, решение вопросов жизнеобеспечения населения, эвакуируемого при пожарах | администрация сельсовета, организации | до 15.05.2025 |
|  | Проведение месячника пожарной безопасности | администрация сельсовета | с 10.04.2025 по 10.05.2025 |
|  | Проведение надзорно-профилактической операции «Жилище» | администрация сельсовета, организации | весь период |
|  | Организация работы с населением по пропаганде пожарной безопасности в населенных пунктах, профилактике природных пожаров. Проведение разъяснительной работы на сходах граждан и путем подворных обходов. Организация размещения материалов, направленных на обучение населения мерам пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и действиям при пожарах, в средствах массовой информации, а также в сети Интернет, на сайте администрации района | администрация сельсовета, организации | постоянно |
|  | Создание оперативных групп (патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных) из числа представителей органов местного самоуправления, членов добровольной пожарной охраны и других организаций для проведения патрулирования мест массового отдыха населения, территорий населенных пунктов, летних оздоровительных лагерей. | администрация сельсовета, организации | до 15.05.2025 |
|  | Организация работы оперативных групп | администрация сельсовета, организации | постоянно |
|  | Проведение работы по развитию пожарного добровольчества в населенных пунктах, в которых не выполняется условие нормативного времени прибытия первого подразделения к месту вызова (в сельских поселениях – 20 минут) | администрация сельсовета, организации | постоянно |
|  | Создание противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, полей сельскохозяйственного назначения, объектов отдыха, государственных природных заповедников | администрация сельсовета, организации | до начала весенне-летнего пожароопасного периода |
|  | Организация уборки мусора и сухостоя в населенных пунктах, ликвидация несанкционированных свалок; выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий на территории лесных насаждений в границах населенных пунктов (вырубка погибших и поврежденных насаждений, очистка от мусора) с привлечением населения, предприятий, общественных организаций | администрация сельсовета, организации и предприятия | постоянно |
|  | Подготовка жилого сектора к пожароопасному сезону (очистка от мусора помещений, ремонт электрических сетей и другое) | администрация сельсовета, организации и предприятия, жители населенных пунктов | до 15.05.2025 |
|  | Проведение противопожарного обустройства лесов, очистка лесных участков от захламления, сухой травы, порубочных остатков, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в целях пожаротушения | администрация сельсовета, организации | постоянно |
|  | Выполнение противопожарных мероприятий при подготовке объектов с массовым пребыванием людей, в том числе мест летнего отдыха детей | администрация сельсовета, организации | постоянно |
|  | Организация периодического контроля мест массового отдыха людей, в том числе в лесах и на территориях, прилегающих к лесным массивам | администрация сельсовета, организации | постоянно |

Примечание: Привлечение в качестве исполнителей настоящего плана учреждений и организаций, не являющихся органами местного самоуправления Бурлыкского сельсовета, осуществляется по согласованию или на договорной основе.