АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2021                                                                                                            №43-п

п. Бурлыкский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое     развитие     территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2020-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Бурлыкский сельсовет от 18.03.2020 №36-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурлыкский сельсовет», руководствуясь Уставом муниципального образования Бурлыкский сельсовет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое     развитие     территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2020-2024 годы» за 2020 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Бурлыкский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования (опубликования).

Глава муниципального

образования                                                                                               А.П. Данилов

| Разослано: | администрации Беляевского района, прокурору, в дело. |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению   администрации

от 21.06.2021 №43-п

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2020-2024 годы» за   2020 год

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2020-2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Бурлыкский сельсовет от 25.10.2019 г. №68-п, и дополнена изменениями                                                                                   от 04.12.2019 №82.  Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет.

Целью Программы является:

- стимулирование рационального использования энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности экономики поселения;

- создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;

- поддержание жилищного фонда поселения в удовлетворительном состоянии;

- создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и территории от пожаров, сокращение людских и материальных потерь от огня;

- привлечение населения к охране правопорядка путем создания добровольной народной дружины;

- реализация полномочий органов местного самоуправления по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- улучшение качества жизни граждан, проживающих, работающих на территории поселения, посредством формирования празднично-игровой культуры, сохранение и развитие местных традиций и обрядов;

- создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди населения;

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью;

- совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

- совершенствование организации муниципальной службы в МО Бурлыкский сельсовет, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Задачи программы:

-  создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

-  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- проведение работ по межеванию земельных участков;

-  создание условий для содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка;

-  строительство и ремонт водопровода, благоустройство дорог поселения;

- развитие культурно-массовых мероприятий по оптимизации досуга и творческой самореализации населения, создание благоприятные условия для развития художественной самодеятельности и любительских объединений;

- формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом у различных слоев населения.

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

- составлен уточненный реестр расходных обязательств МО Бурлыкский сельсовет в части расходов местного бюджета;

- ассигнования местного бюджета на 2020 год утверждены в сумме 6797080,81 рублей;

- внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2020 год, лимиты бюджетных обязательств на 2020 год;

Исполнение местного бюджета на 01.01.2021 составило:

доходы   – 7606696,29 рублей (104,6 %);

расходы – 7484417,12 рублей (99,9%);

профицит – 122279,17 рублей.

Реализация в 2020 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам на 99,9 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 1,2,3.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2020-2024 годы» за 2020 год

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Бурлыкского сельсовета от 18.03.2020 №36-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурлыкский сельсовет».

Оценка степени реализации мероприятий

Программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2020-2024 годы»

за 2020 год

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» (СР1):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение деятельности расходования средств бюджета в рамках руководства и управления функций органа местного самоуправления повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов главы и аппарата управления; качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета поселения | уровень исполнения | 2528,7 | 2527,8 | 1 | выполнен |
| 1 | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 3 подпрограммы 2 «Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ)» (СР2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | % от плана | 95-100 | 99,9 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 5 подпрограммы 3 «Мероприятия в области жилищного хозяйства» (СР3):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР3 = (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 3 «Уличное освещение территории сел МО Бурлыкский сельсовет» (СР4):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена осветительных приборов | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР4= (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 3  «Реализация мероприятий  по озеленению территории поселения » (СР5):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и уход за зелеными насаждениями | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР5= (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 4 подпрограммы 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО Бурлыкский сельсовет  » (СР6):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обваловка свалок, Санитарная очистка территории в сельских населенных пунктах | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР6= (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 4 «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» (СР7):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Страхование добровольных народных дружинников | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Охват населения, оповещаемого местной системой оповещения | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 3 | Противопаводковые мероприятия | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР7= (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности» (СР8 ):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение первичных мер пожарной безопасности увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения; увеличение средств социальной рекламы и пропаганды, направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР8= (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 5 «Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (СР9):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества посещений мероприятий | проценты | 100 | 35,0 | 1 | выполнен |
| 2 | Увеличение доли посещений в сельских клубах | проценты | 100 | 40,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР9= (1)/1=11.

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 6 «Физическая культура и спорт» (СР10):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения ; - обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | проценты | 20,0 | 18 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР10= (1)/1=11.

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 7 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (СР11):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для исполнения переданных полномочий по воинскому учету граждан и мобилизационной подготовке | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР11= (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 1      «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих»  (СР2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | % от плана | 100,0 | 99,5 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = (1)/1=1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для программы по соответствующей формуле:

ССуз = Зф / Зп.

Расходы, предусмотренные на реализацию Программы в 2020 году (Зп): 5505,8 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в 2020 году (Зф): 5502,5 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 5502,5/5505,8= 0,999

Оценка эффективности использования средств бюджета поселения

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРм – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,999 = 0,001=1

Оценка степени достижения цели и решения задач программы

(СРп/п) - степень реализации программы Таким образом, СРгп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/10 = 1.

Оценка эффективности реализации программы

ЭРп/п - эффективность реализации программы

ЭРп/п = 0,999*1=0,999 = Высокая

Оценка эффективности реализации муниципальной программы признана высокой.

Таблица 1

- Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2020 |  |  |
|  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| 1.1 | своевременное составление проекта бюджета поселения; создание финансовой основы для функционирования местного самоуправления; повышение качества внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере; выполнение показателей эффективности бюджетных расходов в сравнении с установленным уровнем на соответствующий год | Тыс.руб | 5505,8 | 5502,5 |  |
| 2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности расходования средств бюджета в рамках руководства и управления функций органа местного самоуправления повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов главы и аппарата управления; качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета поселения | Тыс.руб | 2459,0 | 2458,1 |  |
| 2.2 | Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | Тыс.руб | 50,0 | 50,0 |  |
| 2.3 | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе на оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов сельского поселения | Тыс.руб | 25,0 | 25,0 |  |
| 2.4 | Содержание и уход за зелеными насаждениями | Тыс.руб | 187,7 | 186,2 |  |
| 2.5 | привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории | Тыс.руб | 64,0 | 64,0 |  |
| 2.6 | Повышение уровня безопасности населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | Тыс.руб | 124,1 | 124,1 |  |
| 2.7 | увеличение средств социальной рекламы и пропаганды, направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности, охват населения, оповещаемого местной системой оповещения, , создание условий по созданию организации добровольной пожарной команды | Тыс.руб | 24,7 | 24,7 |  |
| 2.8 | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Тыс.руб | 2378,8 | 2378,8 |  |
| 2.9 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения; - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, - обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования | Тыс.руб | 62,8 | 62,8 |  |
| 2.10 | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | Тыс.руб | 30,0 | 29,1 |  |
| 2.11 | Ведение первичного воинского учета на территории | Тыс.руб | 99,7 | 99,7 |  |

Таблица 2

- Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Бурлыкский сельсовет на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2020-2024 годы» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | Х | Х | Х | 4892,8 | 5505,8 | 5502,5 | 5502,5 |
|  | Подпрограмма 1. | Обеспечение деятельности аппарата управления администрации, пенсионное обеспечение Бурлыкского сельсовета | всего | 429 | Х | Х | 2570,4 | 2489,0 | 2487,2 | 2487,2 |
|  | Подпрограмма 2. | Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования | всего | 429 | Х | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Подпрограмма 3. | Комплексное благоустройство территории муниципального образования | всего | 429 | Х | Х | 151,5 | 276,7 | 275,2 | 275,2 |
|  | Подпрограмма 4. | Обеспечение безопасности на территории муниципального образования | всего | 429 | Х | Х | 176,0 | 148,8 | 148,8 | 148,8 |
|  | Подпрограмма 5. | Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования | всего | 429 | Х | Х | 1812,7 | 2378,8 | 2378,8 | 2378,8 |
|  | Подпрограмма 6. | Развитие физической культуры, спорта | всего | 429 | Х | Х | 40,0 | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
|  | Подпрограмма 7. | Осуществление отдельных государственных полномочий | всего | 429 | Х | Х | 92,2 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
|  | Подпрограмма 8 |  | участник 1 |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1.1. |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1.2. |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. | «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | 429 | 0100 | 3200000000 | 2540,4 | 2459,0 | 2457,2 | 2457,2 |
|  | Основное мероприятие 2.3. | «Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ)» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | 429 | 0412 | 3220390090 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. | «Мероприятия в области жилищного хозяйства» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | 429 | 0502 | 3230590760 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. | «Содержание и текущий ремонт мест захоронения» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | 429 | 0503 | 3230390790 | 40,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
|  | Основное мероприятие 3.4. | «Прочие мероприятия по благоустройству» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | 429 | 0503 | 3230490800 | 111,50 | 187,7 | 186,2 | 186,2 |
|  | Основное мероприятие 4.1. | «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | 429 | 0310 | 3240190230 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Основное мероприятие 4.2. | «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | 429 | 0309 | 3240290220 | 150,0 | 124,1 | 124,1 | 124,1 |
|  | Основное мероприятие 4.3. | «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | 429 | 0314 | 3240290720 | 6,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  | Основное мероприятие 5.1. | «Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | 429 | 0801 | 3250100000 | 1812,7 | 2378,8 | 2378,8 | 2378,8 |
|  | Основное мероприятие 6.1. | «Физическая культура и спорт» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | 429 | 1102 | 3260190660 | 40,0 | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
|  | Основное мероприятие 6.2. | «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | 429 | 1001 | 3210370700 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Основное мероприятие 7.1. | "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | 429 | 0203 | 3270151180 | 92,2 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |

Таблица 3

- Сведения
об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Бурлыкский сельсовет и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа | «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2020-2024 годы » | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | всего, в том числе: | 5505,8 | 5502,5 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 5505,8 | 5502,5 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. | «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | бюджет поселения | 2489,0 | 2487,2 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3. | «Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ)» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | бюджет поселения | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 3.1. | «Мероприятия в области жилищного хозяйства» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | бюджет поселения | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 3.2. | «Содержание и текущий ремонт мест захоронения» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | бюджет поселения | 64,0 | 64,0 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 3.4. | «Прочие мероприятия по благоустройству» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | бюджет поселения | 187,7 | 186,2 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 4.1. | «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 4.2. | «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | бюджет поселения | 128,8 | 128,8 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 5.1. | «Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | бюджет поселения | 2378,8 | 2378,8 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 6.1. | «Физическая культура и спорт» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | бюджет поселения | 62,8 | 62,8 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 6.2. | «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | бюджет поселения | 30,0 | 29,1 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 7.1. | «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | Администрация МО Бурлыкский сельсовет | бюджет поселения |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 99,7 | 99,7 |