АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019                                                                                                       № 34-п

п. Бурлыкский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2016-2018 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Бурлыкский сельсовет от 25.12.2015 № 70-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурлыкский сельсовет», руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования Бурлыкский сельсовет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2016-2018 годы» за 2018 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Бурлыкский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации                                                                        А.П. Данилов

| Разослано: | администрации Беляевского района, прокурору, в дело. |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

администрации сельсовета

от 29.05.2019 № 34-п

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2016-2018 годы» за   2018 год

Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2016-2018 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Бурлыкский сельсовет от 25.12.2015г.  № 72-п.  Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет.

Целью Программы является  улучшение условий жизнедеятельности на территории поселения, активизация участия граждан, проживающих на  территории Бурлыкского сельсовета, в решении вопросов местного значения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения;

Задачи программы - повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры территории Бурлыкского сельсовета, обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

- составлен уточненный реестр расходных обязательств МО Бурлыкский сельсовет в части расходов местного бюджета;

- ассигнования местного бюджета на 2018 год утверждены в сумме 5811627,68 рублей;

- внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2018 год, лимиты бюджетных обязательств на 2018 год;

Исполнение местного бюджета на 01.01.2019 составило:

доходы   – 5968159,77 рублей (102,7 %);

расходы – 5644874,15 рублей (97,1%);

профицит -        323285,62 рублей.

Реализация в 2018 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам на 97,1 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 8, 9,10.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2016-2018 годы» за 2018год

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации муниципального образования Бурлыкский сельсовет от 25.12.2015 № 70-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурлыкский сельсовет»

I этап – оценка эффективности реализации программы

Программа «Устойчивое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2016-2018 годы»

Степень реализации основного мероприятия 1 «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Бурлыкский сельсовет в 2016-2018 годах» (СР1):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | уровень бюджетной обеспеченности | 837,8 | 703,9 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (СР2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой | % от плана | 95-100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = 1/1=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для программы по соответствующей формуле:

ССуз = Зф / Зп.

Расходы, предусмотренные на реализацию Программы в 2018 году (Зп): 1018,5 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в 2018 году (Зф): 884,5 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 884,5 / 1018,5 = 0,868

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРм – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,868 = 0,132 и в соответствии с методикой, установленной администрацией муниципального образования Бурлыкский сельсовет от 25.12.2015 № 70-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурлыкский сельсовет»

принимается равной 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы признана высокой.

Таблица 8

- Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | единица измере-ния | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году 2017 год |  | отчетный год 2018 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Тыс.руб | 1192,6 |  | 837,8 |  | 703,9 |  |
| 1.2 | увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой | Тыс.руб | 100,0 |  | 180,7 |  | 180,6 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9

- Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО Бурлыкский сельсовет на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2016-2018 годы» | Администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет | Х | Х | Х | 1112,8 | 1018,5 | 1018,5 | 884,5 |
|  | Основное мероприятие 1.1. | «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Бурлыкский сельсовет в 2016-2018 годах» | Администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет | 429 | 0409 | 3100190410 | 837,8 | 837,8 | 703,9 | 703,9 |
|  | Основное мероприятие 1.2. | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет | 429 | 0502 | 3100290150 | 275,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 10

- Сведения
об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета МО Бурлыкский сельсовет и

- привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 2016-2018 годы» | Администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет | всего, в том числе: | 1018,5 | 884,5 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 1018,5 | 884,5 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. | «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Бурлыкский сельсовет в 2016-2018 годах» |  | бюджет поселения | 837,8 | 703,9 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | бюджет поселения | 180,7 | 180,6 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |