АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2017                                                                                                       №70-п

п. Бурлыкский

Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области до 2023 года и на период до 2033 года

В целях обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального образования Бурлыкский  сельсовет Беляевского района Оренбургской области и повышения уровня жизни населения, руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области:

1. Приступить к разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области до 2023 года и на период до 2033 года.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети интернет и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Глава сельсовета                                                                                 А.П. Данилов

- Разослано: финансовый отдел, администрации района, прокурору, в дело.

Приложение

к постановлению

администрации

от 30.06.2017 №70-п

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2023 ГОДА

И НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.1 Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области до 2023 года и на период до 2033 года. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»; Устав муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области; Решение Совета депутатов муниципального образования Бурлыкский сельсовет от 28.03.2014 №158 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»; Решение Совета депутатов муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 25.09.2014 №173 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» |  |
| 1.3. Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области Адрес: 461349, д.15, ул. Центральная, п. Бурлыкский, Беляевский район, Оренбургской области |  |
| 1.4. Цель Программы и задачи Программы | Цель: Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения сельсовета |  |
|  | Задачи: а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа; б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа для населения поселения, городского округа в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения или городского округа; в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения, городского округа; г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения, д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. е) сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности |  |
| 1.5. Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -процент обеспеченности населения дошкольными учреждениями; -процент обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями; -процент обеспеченности населения учреждениями здравоохранения; - процент обеспеченности населения учреждениями культуры; - процент обеспеченности населения спортивными сооружениями |  |
| 1.6 Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | До 2033 года: п. Бурлыкский - Спортивный зал с площадью пола 54 кв. м; п. Новоорловка: - Детские дошкольные учреждения на 23 места; - Спортивный зал с площадью пола 19 кв. м; п. Листвянка: - Детские дошкольные учреждения на 24 мест; - Спортивный зал с площадью пола 23 кв. м; с. Красноуральск: - Детские дошкольные учреждения на 24 мест; - Спортивный зал с площадью пола 23 кв. м; - сохранить сложившуюся систему школьного и дошкольного образования; -сохранить существующую территориальную систему оказания первичной медицинской помощи; - сохранить существующую сеть физкультурно-спортивных сооружений, обеспечить условия для развития на территории поселения физической культуры, массового спорта, а также участия населения в массовых физкультурных мероприятиях; - своевременно проводить ремонт и реконструкцию морально и физически устаревших зданий объектов социальной инфраструктуры. |  |
| 1.7. Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы: до 2023 года и на период до 2033 года. Четкое выделение этапов программы не предусматривается, так как осуществление мероприятий осуществляется на всем протяжении реализации программы. |  |
| 1.8. Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования за счет средств бюджетов различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |  |
| 1.9. Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области; эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |  |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОНОМАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

    - Описание социально-экономического состояния

Муниципальное образование Бурлыкский сельсовет находится в Беляевском районе Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации.

Муниципальное образование Бурлыкский сельсовет расположен в северо-восточной части Беляевского района. Административный центр -  п. Бурлыкский, находится на расстоянии 26 км от районного центра п. Беляевка и в 136 км от областного центра г. Оренбурга.

Связь с районным и областным центрами осуществляется по автодорогам регионального и межмуниципального значения.

Сложившаяся планировочная структура Муниципального образования Бурлыкского сельсовета Беляевского района представляет собой четыре населенных пункта — поселок Бурлыкский, поселок Листвянка, поселок Новоорловка, село Красноуральск.

Общая площадь сельсовета 38142,8 га, что составляет 9,4 % от территории Беляевского района.

Жилищный фонд муниципального образования Бурлыкский сельсовет составляет 25,4 тыс. кв. м общей площади. Он представлен одноэтажными в основном саманными (п. Листвянка, п. Новоорловка и с. Красноуральск) и каркасно-щитовыми, деревянными, кирпичными домами усадебного типа, 40-х - 60х годов постройки. Жилищный фонд частично благоустроен. Централизованным водопроводом оборудовано 88% жилья, газифицировано природным газом 98% и сжиженным 2% жилья.

Численность населения имеет тенденцию к сокращению из-за низкой рождаемости. Численность населения в сельском совете уменьшилась и составила на 01.01.2017 года 1518 чел.

В последние годы численность населения сокращается. Наблюдается   ситуация, когда число умерших граждан превышает число родившихся. Численность трудоспособного населения также имеет значительное сокращение. В поселении имеет место значительная миграционная убыль населения, что негативно сказывается на общей численности населения сел.

Таб.1

| Наименование поселения, с указанием административного центра | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | Численность населения населенного пункта, чел. | Расстояние от населенного пункта до административного центра, км | Расстояние от населенного пункта до районного центра, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области, административный центр – п. Бурлыкский | п. Бурлыкский | 806 | - | 26 |
|  | п. Листвянка | 234 | 5 | 31 |
|  | п. Новоорловка | 210 | 14 | 12 |
|  | с. Красноуральск | 268 | 14 | 40 |

Общая численность населения муниципального образования Бурлыкский сельсовет на 01.01.2017 г.  составила 1518 человек. Численность трудоспособного возраста составляет 740 человек (48,7 % от общей численности).

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2017 г.

Таб.2

| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 6 лет | Детей от 7 до 15 лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Бурлыкский | 806 | 67 | 97 | 380 | 262 |
| п. Листвянка | 234 | 28 | 23 | 90 | 93 |
| п. Новоорловка | 210 | 17 | 18 | 117 | 58 |
| с. Красноуральск | 268 | 19 | 21 | 153 | 75 |

Демографическая ситуация в муниципальном образовании Бурлыкский сельсовет в 2016 году не улучшилась, также, как и в прошлые годы, число умерших превышает число родившихся.

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), сокращением работников здравоохранения, социальной защиты, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.

На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Начиная с периода 2017г. ожидается рост численности населения на территории сельского поселения, это связано с изменением подхода к участию в социальных проектах, создание рабочих мест.

Прогнозом на период до 2023 года и на период до 2033 года определены следующие приоритеты социального развития муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области:

-повышение уровня жизни населения муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- увеличения получателей социальных выплат на приобретение и строительства жилья;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи в шаговой доступности и понижения нагрузки на объекты медицинского обслуживания населения;

-создание условий для развития спортивных движений подрастающего поколения в муниципальном образовании Бурлыкский сельсовет;

-сохранение культурного наследия.

1.1.2. Сведения о градостроительной деятельности

1. Решение Совета депутатов муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области    от 30.06.2014 №169 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»;

2. Решение Совета депутатов муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 28.03.2014 №158 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»;

3. Решение Совета депутатов муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 25.12.2014 №193 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»;

5. Решение Совета депутатов муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 14.12.2016 №47 «О внесении изменений в «Правила землепользования и застройки территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области».

  - Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры

- 1.2.1    Образование

Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах

Таб.3

| № п/п | Местонахождение учреждения | Кол-во мест |  | Резерв, дефицит | % загру-женности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектное | Фактич. |  |  |
| 1. | МБОУ «Бурлыкская средняя общеобразовательная школа» п. Бурлыкский, ул. Центральная, 16 | 180 | 96 | 74 | 46,5% |
|  | Дошкольная группа МБОУ «Бурлыкская средняя общеобразовательная школа» | 90 | 30 | 60 | 33,3% |

1.2.2 Здравоохранение

Таб.4

| № п/п | Местонахождение учреждения | Кол-во мест |  | Резерв, дефицит | % загру-женности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектное | Фактич. |  |  |
| 1. | Бурлыкский ФАП, п. Бурлыкский, ул. Центральная, 17 | 12 | 12 | - | 100% |
| 2. | Листвянский ФАП, п. Листвянка, ул. Школьная, 13 | 7 | 7 | - | 100% |
| 3. | Новоорловский ФАП, п. Новоорловка, ул. Центральная, 14 | 5 | 5 | - | 100% |
| 4. | Красноуральский ФАП, с. Красноуральск, ул. Центральная, 10а | 7 | 7 | - | 100% |

1.2.3 Физическая культура и массовый спорт

Таб.5

| № п/п | Местонахождение учреждения | Кол-во мест |  | Резерв, дефицит | % загру-женности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектное (м2) | Фактич. (м2) |  |  |
| 1. | Спортивный зал при школе п. Бурлыкский, ул. Центральная, 16 | (S=121,2м2) | 121,2 м2 | - | 100,0% |
| 2. | Футбольное поле, п. Листвянка, ул. Центральная | (S=5000м2) |  | - | - |
| 3. | Футбольное поле, с. Красноуральск, ул. Центральная | (S= 5000м2) |  |  |  |

1.2.4. Культура

Таб.6

| № п/п | Местонахождение учреждения | Кол-во мест |  | Резерв, дефицит | % загру-женности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектное | Фактич. |  |  |
| 1. | Сельский дом культуры, п. Бурлыкский, ул. Центральная, 8 | 300 | 180 | 120 | 60 |
|  | Сельская библиотека | Ед. хранения 10 000 |  |  |  |
| 2. | Сельский клуб, п. Листвянка, ул. Школьная, 9 | 110 | 70 | 40 | 63,6 |
| 3. | Сельский клуб, п. Новоорловка, ул. Центральная, 14 | 45 | 45 | - | 100 |
| 4. | Сельский клуб, с. Красноуральск, ул. Центральная, 14 | 110 | 55 | 55 | 50 |
|  | Библиотека | Ед. хранения 4100 |  |  |  |

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

- 1.3.1    Образование

На территории МО Бурлыкский сельсовет в п. Бурлыкский загруженность детского сада и школы составляет менее 100 %, т. е. при планируемом росте населения потребность в школьных местах и детских дошкольных учреждениях будет удовлетворена, однако в населенных пунктах п. Листвянка, п. Новоорловка и с Красноуральск детские дошкольные учреждения отсутствуют.

На сегодняшний день радиус доступности школ и детских садов не соответствуют нормативным.

Для устранения дефицита мест предусмотрено:

- строительство детских дошкольных учреждений в п. Листвянка, п. Новоорловка и с Красноуральск.

Данные мероприятия позволят исключить дефицит мест в образовательных учреждениях и снизить нагрузку на преподавательский состав и увеличить число рабочих мест, как следствие приток молодых специалистов.

- 1.3.2 Здравоохранение

На территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет работают четыре фельдшерско-акушерских пункта, фактическое число посещений их в день равно ее мощности, мощность ФАПов используется на 100 % и удовлетворяет потребности в количестве оказания услуг населению.

1.3.3 Физическая культура и массовый спорт

Спортивных учреждений на территории Бурлыкского сельсовета нет.

На территории сельсовета объекты физической культуры и спорта общего пользования существуют только при школе (спортзал). В настоящее время МО Бурлыкский сельсовет не обеспечено спортивными объектами в должном количестве.

Фактически процент загруженности составляет 120%.

В связи с этим возникает необходимость строительства плоскостных сооружений, что позволит снизить нагрузку на существующие объекты и увеличить охват населения зоной шаговой доступности спортивными сооружениями.

1.3.4.   Культура

В сфере культуры на территории сельсовета работают:

Бурлыкский сельский Дом культуры, расположенный в п. Бурлыкский; три сельских клуба в п. Листвянка, п. Новоорловка и с. Красноуральск, две библиотеки, расположенные в п. Бурлыкском СДК и в Красноуральском сельском клубе.

Муниципальное образование Бурлыкский сельсовет в основном обеспечено учреждениями культурно-досугового типа. Проектной мощности клуба, библиотек достаточно.

1.4. Оценка нормативно-правовой базы

В настоящее время существует необходимости внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Бурлыкский сельсовет Оренбургской области. Данная необходимости возникает в связи с уменьшением актуальности представленной информации в обосновании генерального плана, как следствие необходимость корректировки и задач развития муниципального образования.

Кроме того, изменения данной нормативно-правовой документации необходимо для приведения ее в соответствие с действующим законодательством.

Раздел 2.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области  сельского поселения на 2017-2033 годы разрабатывается на основании генерального плана Бурлыкского сельсовета и включает в себя мероприятия по строительству социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития  Беляевского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения.

Таб.7

| Виды объектов социальной инфраструктуры | Наименование мероприятия | Пропускная способность | Площадь, (га) | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование | п. Новоорловка: - Детское дошкольное учреждение | 23 места | 0,15 | 2033 | Глава Бурлыкского сельсовета |
|  | п. Листвянка: - Детское дошкольное учреждение | 24 места | 0,15 | 2033 | Глава Бурлыкского сельсовета |
|  | с. Красноуральск: - Детские дошкольные учреждения | 24 места | 0,15 | 2033 | Глава Бурлыкского сельсовета |
| Физическая культура и массовый спорт | п. Бурлыкский - Спортивный зал с площадью пола 54 кв. м; п. Новоорловка: - Спортивный зал с площадью пола 19 кв. м; п. Листвянка: - Спортивный зал с площадью пола 23 кв. м; с. Красноуральск: - Спортивный зал с площадью пола 23 кв. м; | На жил район | 54 кв.м 19 кв.м 23 кв.м 23 кв.м | 2033 | Глава Бурлыкского сельсовета |

Раздел   3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по годам

Таб.8

Тыс. руб.

| Вид объектов, мероприятие | Задачи и цели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство Детского дошкольного учреждения в п. Новоорловка; | - достижение расчетного уровня обеспеченности населения в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры; - доступность объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год |  |  |  |  |  |  |
| строительство Детского дошкольного учреждения в п. Листвянка; |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство Детского дошкольного учреждения в с. Красноуральск; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Строительство спортивного зала в п. Бурлыкский; - Строительство спортивного зала в п. Новоорловка; - Строительство спортивного зала в п. Листвянка; - Строительство спортивного зала в с. Красноуральск; | - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год |  |  |  |  |  |  |

Раздел  4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ) П ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации, позволит достичь следующих показателей комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета:

За период осуществления Программы будет создана база для развития сельсовета, что позволит ей достичь высокого уровня социально-экономического развития.

Изменения политики по вопросу предоставления субсидирования на строительство и приобретение жилья будит способствовать развитию жилищного строительства и увеличение площади застройки на территории поселения. В следствии чего возникнет необходимость в увеличении количества учреждений социальной сферы и количества рабочих мест.

Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры, увеличения охвата населения зонами шаговой доступности, снижение нагрузки на существующие учреждения. Привлечение молодых специалистов.

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится ответственным исполнителем - специалистом (бухгалтером) администрации муниципального образования Бурлыкский сельсовет.

- значения целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения обозначенного периода;

- отчеты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому мероприятию, запланированному на указанный период)

Отчет о выполнении должен содержать:

- наименование ответственного исполнителя;

- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия и их результатов;

- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств.

На основе предоставленного ответственным исполнителем Программы отчета об исполнении этапа Программы и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы по факту достижения значений целевых показателей (индикаторов) программы и полноты освоения запланированных финансовых средств, главой администрации сельсовета принимается решение о целесообразности проведения дальнейших этапов Программы.

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

Таб. 9

| № п/п | Наименование показателя | Наименование мероприятия | Единица измерения | Проектная мощность/фактичес кая мощность | Норматив на 1000 чел. | Требуемая мощность |  |  |  |  |  | Дефицит (-) на 2021 г. / 2032 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на 2016 г. - 1512 чел. | Обеспеченность, % | на 2021 г. 1518 чел. | Обеспеченность, % | на 2032 г. 1600 чел. | Обеспеченность, % |  |  |
| 1 |  | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | строительство детского дошкольного учреждения в п. Листвянка; | мест | 24/0 | 102 | 24 | - | 24 |  | 24 | - | -24 |  |
|  |  | строительство детского дошкольного учреждения в п. Новоорловка; | мест | 23/0 | 110 | 23 | - | 23 |  | 23 | - | -23 |  |
|  |  | строительство детского дошкольного учреждения в с. Красноуральск; | мест | 24/0 | 90 | 24 | - | 24 |  | 24 | - | -24 |  |
| 2 |  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Спортивные сооружения | - строительство спортивного зала в п. Бурлыкский; | Площадь, кв.м | 54/121,2 |  | 175 | 69 | 175 | 69 | 175 | 69 |  | 31% |
|  |  | - Строительство спортивного зала в п. Новоорловка; | Площадь, кв.м | 19/0 |  | 19 | - | 19 | - |  | - |  | 100% |
|  |  | - Строительство спортивного зала в п. Листвянка; | Площадь, кв.м | 23/0 |  | 23 | - | 23 | - |  | - |  | 100% |
|  |  | - Строительство спортивного зала в с. Красноуральск; | Площадь, кв.м | 23/0 |  | 23 | - | 23 | - |  | - |  | 100% |

Раздел 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Обновить современное состояния социальной сферы Бурлыкского сельсовета для корректировки направлений развития территорий.

Участвовать в областных и муниципальных целевых программах, реализация которых предусмотрена в среднесрочной перспективе.

Проводить    комплекс мероприятий нормативно - правового, организационного   характера, направленных на повышение качества жизни населения сельсовета подготовка и проведение инвестиционных программ.

Подготавливать проекты нормативно - концессионных соглашений.

Подготавливать проекты нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы.